## Tamma
[8 empty] | Tanggal | [5 empty] | Testing
|  |  |  | Menu | Fitur | Status | Bobot | Progress % | UI | Tampilkan | Tambah | Simpan | Hapus | Ubah | Validasi
|  |  |  | 1. Master | Master Data Supplier |  |  | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
NAMA PROJECT |  | : | Tamma Food |  | Master Data barang |  |  | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[5 empty] | Master Data User |  |  | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
LEADER PROGRAMMER |  | : | Mahmud |  | Master Data Jabatan |  |  | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[5 empty] | Master Data Posisi |  |  | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
TARGET FINAL |  | : | 2018-11-30 |  | Master Data Member |  |  | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[5 empty] | Master Data Outlet |  |  | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Progress Keseluruhan | 2018-07-30 | : | 45.45% |  | Master Data Akun Keuangan |  |  | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[5 empty] | Master Data Transaksi Keuangan |  |  | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[5 empty] | Master Data Hak Akses |  |  | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  |  | 2. Manajemen Pembelian | Rencana Pembelian |  |  | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[5 empty] | Konfirmasi Pembelian |  |  | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[5 empty] | Purchase order |  |  | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[5 empty] | Return Barang |  |  | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[5 empty] | Refund |  |  | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  |  | 3. Manajemen Inventory | Penerimaan Barang Dari Supplier |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Penerimaan Barang Kiriman Pusat |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Opname Barang |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Minimun Stock |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4. Manajemen Penjualan | Rencana Penjualan |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Proses Penjualan |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Pemesanan Barang |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Pembelian Via Website |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Return Penjualan |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Monitoring penjualan |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5. Manajemen Keuangan | Dashboard keuangan |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Transaksi Memorial |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Akun Hutang |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Akun Piutang |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Pengelolaan Pajak |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | laporan Neraca |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Laporan Laba Rugi |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | laporan Arus Kas |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 33 |  | 0 | 45.45%
Note on I33: mahmudefendi: